## 表紙
Frichy 手動結合テスト手順書
今回対応を含む、求職者・営業の全画面/全操作を対象とした実施記録
文書版 | 1.0 | 作成日 | 2026-09-04 | 対象ブランチ | main | 対象環境 | ローカル/検証
対象コミット | 1ddbdfa / c344fca / 2e08193 / 90a13c7
実施者 |  | 実施開始 |  | 実施終了 |  | 総合判定 | 未実施
結果サマリ
指標 | 件数/率 | 判定基準
総ケース数 | 157 | 対象一覧の全件
OK | 0 | 期待結果どおり
NG | 0 | 期待結果と相違
保留 | 0 | 環境/仕様確認待ち
未実施 | 157 | まだ操作していない
実施率 | 0% | OK+NG+保留 / 総数
合格率 | 0% | OK / (OK+NG)
実施ルール
1 | 上から順に実施し、試験ケースの「結果」を選択する。
2 | NG/保留では実結果、再現手順、Network/Console/APIログ、証跡パスを必ず記録する。
3 | 期限・権限・境界値は「条件分岐」シートの分岐IDと照合する。
4 | テストデータは専用DBを使用し、本番の個人情報・秘密値を記載しない。
完了条件 | NG=0、保留=0、実施率=100%、重大なConsole/APIエラー=0

## システムフロー
システムフロー
ランディング ログイン / 新規登録 / パスワード再設定
↓ ロール判定
求職者 | [5 empty] | 営業
プロフィール4 STEP 基本 → スキル → 条件/レジュメ → 面談候補/誓約 | [5 empty] | 営業ダッシュボード 月次サマリ / 優先案件 / 応募 / 稼働確認
|  | ↓ 全必須完了 | [5 empty] | ↓
案件検索・応募 検索 / 詳細 / 応募上限5件 | [5 empty] | 営業管理 / スカウト 案件登録・公開 / 人材検索 / 案件提案
|  | ↓ 応募 | [5 empty] | ↓ 状態更新・連絡
初回面談待ち → 初回面談完了 | [5 empty] | 面談・チャット 対象者選択 / 初回面談完了
|  | ↓ | [5 empty] | ↙ 応募へ反映
案件選考 → 案件面談 | [5 empty] | 候補確定 / リスケ / チャット
↓ 結果
成約 本人のみ案件情報を365日閲覧 | [5 empty] | 見送り 通常応募の保持ルールへ
|  | ↓ | [5 empty] | ↓
掲載30日: 案件削除 通常応募3か月: 内容非表示 / 営業除外 | [5 empty] | 通常応募5か月: 物理削除 成約応募365日: 物理削除
匿名スキルシート ふりがな → ローマ字イニシャル / PDF | [5 empty] | 問い合わせ 受付 → 回答 → 追加連絡 → クローズ
凡例 | 求職者操作 |  |  | 営業操作 |  |  | 共通/自動処理

## 試験ケース
No. | ロール | 画面 | 分類 | UI・操作 | 事前条件/テストデータ | 操作方法 | 期待結果 | 分岐ID | 実結果・不具合内容 | 結果 | 実施者 | 実施日 | 証跡/備考
IT-001 | 共通 | ランディング | 表示 | 初期表示 | 未ログイン | トップURLを開く | ブランド、特徴、料金、案件例、利用フロー、無料登録フォームが崩れず表示される | - |  | 未実施
IT-002 | 共通 | ランディング | ナビ | 特徴/料金/案件例/ご利用の流れ | 未ログイン | 各ヘッダリンクを順に押す | 対応セクションへスクロールし、固定ヘッダで見出しが隠れない | - |  | 未実施
IT-003 | 共通 | ランディング | CTA | 無料登録/案件例を見る | 未ログイン | ヒーローと料金帯のCTAを押す | 無料登録は登録フォーム、案件例は案件例セクションへ移動する | - |  | 未実施
IT-004 | 共通 | ログイン | 開閉 | ログインポップオーバー | 未ログイン | ログインを押し、×と外部操作を確認する | ポップオーバーが開き、×で閉じる。入力中の意図しない破棄がない | - |  | 未実施
IT-005 | 共通 | ログイン | 入力 | メール/パスワード | 未ログイン | 空欄または不正な認証情報でログインする | ログインせず、利用者が原因を判断できるエラーを表示する | AUTH-03 |  | 未実施
IT-006 | 求職者 | ログイン | 正常 | 求職者ログイン | 求職者デモアカウント | メールとパスワードを入力してログインする | 求職者として案件検索画面へ遷移する | AUTH-01 |  | 未実施
IT-007 | 営業 | ログイン | 正常 | 営業ログイン | 営業デモアカウント | メールとパスワードを入力してログインする | 営業としてダッシュボードへ遷移する | AUTH-01 |  | 未実施
IT-008 | 共通 | ログイン | デモ | 求職者/営業デモボタン | ローカル環境 | 各デモボタンを押す | 対象ロールでログインし、API停止時のみローカルデモへフォールバックする | AUTH-02 |  | 未実施
IT-009 | 共通 | パスワード再設定 | 入力 | メールアドレス | 未ログイン | パスワードを忘れた方を開き空欄/不正形式で送信する | 項目エラーが表示され送信されない | - |  | 未実施
IT-010 | 共通 | パスワード再設定 | 送信 | 再設定メールを送る | 登録済みメール | メールを入力し送信する | 受付完了となり再設定コード入力へ進む。メール本文に再設定情報がある | - |  | 未実施
IT-011 | 共通 | パスワード再設定 | 安全性 | 未登録メール | 未登録メール | 未登録メールで送信する | アカウント有無を推測できない同一の受付応答になる | - |  | 未実施
IT-012 | 共通 | パスワード再設定 | 検証 | コード/新PW/確認 | 発行済みコード | 不正コード、短いPW、不一致PWを順に試す | 該当項目にエラーが出て変更されない | - |  | 未実施
IT-013 | 共通 | パスワード再設定 | 正常 | パスワードを再設定 | 有効なコード | 一致する有効PWを入力し送信後、新PWでログインする | 再設定完了後に新PWでログインでき、旧PWではログインできない | - |  | 未実施
IT-014 | 求職者 | 新規登録 | 必須 | メール/PW/PW確認/同意 | 未登録メール | 各項目を1つずつ空欄にして登録する | 各必須エラーが対応欄に表示され登録されない | - |  | 未実施
IT-015 | 求職者 | 新規登録 | 形式 | メール/PW/PW確認 | 未登録メール | 不正メール、短いPW、確認不一致を入力する | 形式エラーが表示され登録されない | - |  | 未実施
IT-016 | 求職者 | 新規登録 | 重複 | メール | 登録済みメール | 既存メールで登録する | 重複を示すエラーとなり既存アカウントを変更しない | - |  | 未実施
IT-017 | 求職者 | 新規登録 | 正常 | 会員登録して始める | 新規メール、同意済み | 有効値を入力し登録する | 登録・ログインされプロフィール入力へ進む | - |  | 未実施
IT-018 | 共通 | プライバシーポリシー | 開閉 | 本文リンク/フッタリンク/閉じる | 未ログイン | 2箇所から開き、×、背景、確認ボタン、Escで閉じる | モーダルが開閉し、フォーカスが背面へ抜けず、閉じた後に呼出元へ戻る | - |  | 未実施
IT-019 | 共通 | ヘッダ | ロール | ロール/氏名表示 | ログイン済み | ヘッダ右側を確認する | ログインロールと氏名が正しく表示される | - |  | 未実施
IT-020 | 求職者 | ヘッダ | ナビ | 求職者メニュー | 求職者ログイン | ナビ項目を確認する | プロフィール、案件検索、面談・チャット、匿名スキルシート、問い合わせだけ表示される | - |  | 未実施
IT-021 | 営業 | ヘッダ | ナビ | 営業メニュー | 営業ログイン | ナビ項目を確認する | ダッシュボード、案件検索、営業管理、スカウト、面談・チャット、問い合わせだけ表示される | - |  | 未実施
IT-022 | 共通 | ヘッダ | ホーム | ブランド | 任意画面 | ブランドを押す | 求職者は案件検索、営業はダッシュボードへ戻る | - |  | 未実施
IT-023 | 共通 | ヘッダ | 通知 | 面談/問い合わせ件数バッジ | 未読チャットまたは未回答問い合わせあり | ヘッダのバッジを確認し対象画面を開く | 件数が表示され、既読/回答で更新される。100件以上は99+表示になる | - |  | 未実施
IT-024 | 共通 | ヘッダ | ログアウト | ログアウト | ログイン済み | ログアウトを押す | 認証情報が消去されランディングへ戻り、戻る操作で保護画面を再表示しない | - |  | 未実施
IT-025 | 共通 | 画面遷移 | 未保存 | 未保存確認ダイアログ | フォーム変更あり | 別ナビへ移動し「入力を続ける」、再度移動し「破棄して移動」を押す | 前者は画面と入力を維持、後者は入力を破棄して遷移する | - |  | 未実施
IT-026 | 共通 | 全画面 | 通信 | ローディング/トースト | API通信可能 | 保存・検索・送信操作を行う | 処理中表示が多重化せず、完了/失敗トーストが操作内容に合う | - |  | 未実施
IT-027 | 求職者 | プロフィール | 導線 | 進捗サマリ/入力ステップ | 未入力プロフィール | 画面を開き各ステップを押す | 現在・完了・次項目、進捗率、案件応募までの不足が入力状態と一致する | PROF-01 |  | 未実施
IT-028 | 求職者 | プロフィール | 導線 | 次に入力/案件を探す | 未完了から完了まで | 次に入力を押し、全登録後に案件を探すを押す | 未入力ステップへ移動し、全完了後は案件検索へ移動する | PROF-01 |  | 未実施
IT-029 | 求職者 | プロフィール STEP1 | 必須 | お名前 | 空欄 | 空欄で登録する | お名前の必須エラーが表示されSTEP1へ移動する | - |  | 未実施
IT-030 | 求職者 | プロフィール STEP1 | 形式 | お名前（ふりがな） | かな未入力/カタカナ/漢字 | 各値で登録する | 空欄またはひらがな以外を拒否し、ひらがなと空白だけを受理する | - |  | 未実施
IT-031 | 求職者 | プロフィール STEP1 | 参照 | メールアドレス | ログイン済み | メール欄を編集しようとする | 登録メールが表示され読み取り専用で変更できない | - |  | 未実施
IT-032 | 求職者 | プロフィール STEP1 | 形式 | 電話番号 | 10桁/11桁/ハイフン/不正文字 | 各値で登録する | 有効な番号だけ保存し、不正値は説明付きエラーになる | - |  | 未実施
IT-033 | 求職者 | プロフィール STEP1 | 選択 | 職種 | 未選択 | 職種を選択して登録する | 候補から選択でき、未選択では必須エラーになる | - |  | 未実施
IT-034 | 求職者 | プロフィール STEP2 | 選択 | 言語 | STEP2 | 複数言語を選択/解除する | 選択状態が即時反映され、登録後も保持される | - |  | 未実施
IT-035 | 求職者 | プロフィール STEP2 | 選択 | DB | STEP2 | 複数DBを選択/解除する | 選択状態が即時反映され、登録後も保持される | - |  | 未実施
IT-036 | 求職者 | プロフィール STEP2 | 選択 | フレームワーク | STEP2 | 複数項目を選択/解除する | 選択状態が即時反映され、登録後も保持される | - |  | 未実施
IT-037 | 求職者 | プロフィール STEP2 | 選択 | OS | STEP2 | 複数OSを選択/解除する | 選択状態が即時反映され、登録後も保持される | - |  | 未実施
IT-038 | 求職者 | プロフィール STEP2 | 選択 | 業種 | STEP2 | 複数業種を選択/解除する | 選択状態が即時反映され、登録後も保持される | - |  | 未実施
IT-039 | 求職者 | プロフィール STEP2 | 入力 | その他スキル | STEP2 | 任意の未選択スキルを入力する | 改行を含めて入力・保存できる | - |  | 未実施
IT-040 | 求職者 | プロフィール STEP2 | 必須 | スキル全体 | 全カテゴリ未選択/その他空欄 | 登録する | スキルまたは業種1件以上のエラーが表示される | - |  | 未実施
IT-041 | 求職者 | プロフィール STEP2 | 範囲 | 経験年数 | 境界値 -1/0/50/51 | 各値で登録する | 0〜50だけ受理し、範囲外と未入力を拒否する | - |  | 未実施
IT-042 | 求職者 | プロフィール STEP2 | 連動 | スキルごとの経験年数 | 複数スキル選択済み | 各年数を入力し、元スキルを解除する | 選択スキル分だけ入力欄が表示され、0〜50を保存できる。解除項目は表示から消える | - |  | 未実施
IT-043 | 求職者 | プロフィール STEP3 | 桁/形式 | 希望単価 | 文字、29、30、300、301、長大桁 | 各値を入力する | 数字3桁までに制限し30〜300万円だけ受理する | - |  | 未実施
IT-044 | 求職者 | プロフィール STEP3 | 日付 | 最短稼働開始日 | 過去日/当日/未来日 | 各日付を選択し登録する | 過去日は選択・保存できず、当日以降を保存できる | - |  | 未実施
IT-045 | 求職者 | プロフィール STEP3 | 選択 | 稼働率 | 未選択/週3/週4/週5 | 各候補を選択して登録する | 未選択は必須、候補値は保存される | - |  | 未実施
IT-046 | 求職者 | プロフィール STEP3 | 選択 | リモート可否 | 未選択/各候補 | 各候補を選択して登録する | 未選択は必須、選択値は保存される | - |  | 未実施
IT-047 | 求職者 | プロフィール STEP3 | 選択 | 案件提案の受付状況 | 即稼働可/稼働可能開始日/営業停止中 | 各候補と説明を確認して保存する | 意味説明が表示され、選択値がプロフィールと営業検索へ反映される | - |  | 未実施
IT-048 | 求職者 | プロフィール STEP3 | ファイル | ファイルを選択 | PDF/DOC/DOCX/XLS/XLSX各1件 | 各形式を選択し登録する | 許可形式をアップロードし、登録済みファイル名とサイズが表示される | RESUME-01 |  | 未実施
IT-049 | 求職者 | プロフィール STEP3 | ファイル | 不正形式/上限 | TXT、10MB超ファイル | 選択して登録する | 不正形式または上限超過を送信前/サーバーで拒否し既存レジュメを維持する | RESUME-02 |  | 未実施
IT-050 | 求職者 | プロフィール STEP3 | ファイル | ブラウザMIME不明 | 拡張子が有効でMIME空のファイル | ファイルを選択し登録する | 拡張子から種別を補完してアップロードできる | RESUME-03 |  | 未実施
IT-051 | 求職者 | プロフィール STEP3 | 削除 | 登録済みレジュメ削除/取消 | レジュメ登録済み | 削除、削除を取り消す、削除予定のまま新規添付を順に試す | 削除予定表示、取消、差し替えが矛盾なく反映される | - |  | 未実施
IT-052 | 求職者 | プロフィール STEP4 | 日付 | 初回面談候補日 | 過去/現在/未来 | 候補日時を入力する | 過去日時を選択・保存できず未来日時だけ登録できる | - |  | 未実施
IT-053 | 求職者 | プロフィール STEP4 | 複数 | 候補日追加/削除 | 候補欄1件 | 2件追加し中間を削除する | 候補欄が増減し残った値の対応がずれない | - |  | 未実施
IT-054 | 求職者 | プロフィール STEP4 | 重複 | 候補日時 | 同一日時を複数入力 | 登録する | 重複を登録せず利用者へエラーを示す | - |  | 未実施
IT-055 | 求職者 | プロフィール STEP4 | 同意 | 誓約条件 | 未同意/同意 | 未同意と同意で登録する | 未同意は必須エラー、同意時は日時を保存する | - |  | 未実施
IT-056 | 求職者 | プロフィール | 登録 | 登録する | 全項目有効 | 登録ボタンを押し再読込する | 全STEPが完了表示になり、案件検索・応募可能文言と保存値が維持される | PROF-01 |  | 未実施
IT-057 | 求職者 | プロフィール | 再検証 | 完了後の必須値削除 | 一度登録完了済み | 必須値を削除して登録する | バリデーションエラーになり完了表示が未入力へ戻り案件利用可能文言を出さない | PROF-02 |  | 未実施
IT-058 | 求職者 | プロフィール | リセット | 初期状態に戻す | 入力変更あり | ボタンを押し確認後の表示を確認する | 編集値が保存済みプロフィールへ戻り、勝手にアカウントを削除しない | - |  | 未実施
IT-059 | 求職者 | 案件検索 | アクセス制御 | 未完了パネル | プロフィール必須項目未完了 | 案件検索を開く | 案件内容を表示せず不足項目と入力ボタンを表示する | JOB-01 |  | 未実施
IT-060 | 求職者 | 案件検索 | アクセス制御 | 入力する/プロフィールを入力 | プロフィール未完了 | 不足項目の入力ボタンを押す | 該当プロフィールSTEPへ移動する | - |  | 未実施
IT-061 | 求職者 | 案件検索 | アクセス制御 | 案件一覧 | プロフィール全完了 | 案件検索を開く | 検索条件、応募済み案件、公開案件一覧が表示される | JOB-02 |  | 未実施
IT-062 | 求職者 | 案件検索 | 検索 | キーワード | 公開案件複数 | 案件名/顧客/概要に含まれる語で検索する | 一致案件だけ表示し件数が一致する | - |  | 未実施
IT-063 | 求職者 | 案件検索 | 検索 | スキル | スキル違いの案件 | 必須/尚可スキルで検索する | 該当スキル案件だけ表示する | - |  | 未実施
IT-064 | 求職者 | 案件検索 | 検索 | 下限単価 | 単価境界案件 | 境界値で検索する | 指定下限を満たす案件だけ表示する | - |  | 未実施
IT-065 | 求職者 | 案件検索 | 検索 | リモート | 3種の案件 | 各リモート条件で検索する | 選択条件に一致する案件だけ表示する | - |  | 未実施
IT-066 | 求職者 | 案件検索 | 検索 | 複合条件/クリア | 複数条件 | 複合検索後にクリアを押す | AND条件で絞られ、クリア後は既定一覧へ戻る | - |  | 未実施
IT-067 | 求職者 | 案件検索 | ページング | 自動/さらに10件表示 | 11件以上の公開案件 | 下端へ移動またはボタンを押す | 重複なしで次の10件を追加し、最終ページで追加操作を出さない | - |  | 未実施
IT-068 | 求職者 | 案件検索 | カード | PC/モバイル案件詳細 | 案件あり | カード選択、概要展開、モバイル詳細開閉を行う | 選択強調され、単価・精算幅・勤務地・開始・リモート・外国籍・年齢・受信日時・スキルが読める | - |  | 未実施
IT-069 | 求職者 | 案件検索 | 応募 | 応募する | 応募0〜4件、未応募案件 | 応募ボタンを押す | 確認後1件だけ登録され応募済みに変わる | JOB-03 |  | 未実施
IT-070 | 求職者 | 案件検索 | 重複 | 応募済み案件へ再応募 | 既に応募済み | 同案件へ再応募を試す | ボタンは応募済みで無効、直接要求でも重複登録されない | - |  | 未実施
IT-071 | 求職者 | 案件検索 | 上限 | 応募上限 | 有効応募5件 | 6件目へ応募する | 応募上限表示となり登録されない | JOB-04 |  | 未実施
IT-072 | 求職者 | 案件検索 | 応募済み表示 | 複数案件の区切り | 応募済み2件以上 | 応募済み一覧をPC/モバイルで確認する | 案件ごとに罫線で区切られ、メタ/フロー/案件カードの所属を誤認しない | - |  | 未実施
IT-073 | 求職者 | 案件検索 | 応募済み表示 | 選考フロー | 各応募ステータスのデータ | 初回面談待ち〜結果を順に確認する | 完了・現在・未到達が別色で、現在位置に「現在」が表示される | APP-01〜06 |  | 未実施
IT-074 | 求職者 | 案件検索 | 期限 | 30日超3か月以内 | 掲載31日・応募あり | 日次削除後に表示する | 公開案件一覧から消えるが本人の応募済みにはスナップショットが表示される | EXP-02 |  | 未実施
IT-075 | 求職者 | 案件検索 | 期限 | 3か月超5か月以内 | 通常応募の掲載3か月+1日 | 日次削除後に表示する | 案件内容を隠し「掲載から3か月経過」の案内だけ表示する | EXP-03 |  | 未実施
IT-076 | 求職者 | 案件検索 | 期限 | 5か月超 | 通常応募の掲載5か月+1日 | 日次削除後に表示する | 応募レコード自体が一覧から消える | EXP-04 |  | 未実施
IT-077 | 求職者 | 案件検索 | 成約保持 | 成約1年以内/超 | 成約応募の掲載364日/366日 | 日次削除後に本人で表示する | 365日以内は本人のみ案件情報を閲覧でき、365日超は応募も消える | EXP-05/06 |  | 未実施
IT-078 | 求職者 | 面談・チャット | 初回 | 初回面談候補一覧 | プロフィールで候補登録済み | 画面を開く | 初回面談候補と状態がJSTで表示される | MEET-01 |  | 未実施
IT-079 | 営業 | 面談・チャット | 対象選択 | チャット対象一覧 | 求職者複数 | 対象を切り替える | 氏名、職種、単価、稼働状態、最新メッセージ、未読が対象ごとに表示される | - |  | 未実施
IT-080 | 営業 | 面談・チャット | 初回候補 | 候補日登録 | 候補未登録の求職者 | 未来日時を複数登録する | 初回面談候補として対象者へ登録される | MEET-02 |  | 未実施
IT-081 | 営業 | 面談・チャット | 初回完了 | 初回面談を完了 | 初回面談未完了 | ボタンを押す | プロフィールが完了になり、対象応募が初回面談完了へ進む | MEET-03 |  | 未実施
IT-082 | 営業 | 面談・チャット | 冪等 | 初回面談完了済み | 選考中応募あり | 再読込・同状態更新を行う | 選考中ステータスを初回面談完了へ戻さない | MEET-04 |  | 未実施
IT-083 | 共通 | 面談・チャット | 案件切替 | 初回面談/案件面談 | 初回完了、応募あり | 対象応募を切り替える | 選択案件の候補とチャット文脈が表示され、別案件と混ざらない | - |  | 未実施
IT-084 | 営業 | 面談・チャット | 期限除外 | 期限切れ応募 | 3か月超の非表示応募 | 対象求職者の案件選択を確認する | 期限切れ応募は選択肢にも件数にも表示されない | EXP-03 |  | 未実施
IT-085 | 求職者 | 面談・チャット | 案件候補 | 候補日追加/削除/登録 | 初回完了、応募あり | 未来日時を複数登録する | 選択応募に候補が紐づき、別応募へ混入しない | - |  | 未実施
IT-086 | 共通 | 面談・チャット | 入力検証 | 候補日時 | 空欄/過去/重複/未来 | 各値を登録する | 未来の非重複日時だけ登録される | - |  | 未実施
IT-087 | 営業 | 面談・チャット | 確定 | 確定 | 調整中候補あり | 確定を押す | 状態が確定になり、日時・ツール・準備・流れの案内がチャット送信される | - |  | 未実施
IT-088 | 営業 | 面談・チャット | 再調整 | リスケ | 候補あり | リスケ後、新候補を複数登録する | 旧候補が再調整になり、新候補と案内が送られる | - |  | 未実施
IT-089 | 共通 | 面談・チャット | チャット | 送信内容/送信 | 対象選択済み | 空欄と複数行本文を送信する | 空欄は拒否し、複数行は改行を保持して相手側へ表示する | - |  | 未実施
IT-090 | 共通 | 面談・チャット | 既読 | 未読/既読 | 相手から未読メッセージあり | 対象チャットを開く | 受信側の未読件数が解消し、送信側に既読が表示される | - |  | 未実施
IT-091 | 求職者 | 面談・チャット | スカウト | 紹介案件リンク | スカウトメッセージあり | 案件情報を見るを押す | プロフィール完了時は対象案件を開き、未完了時は入力要件ダイアログを表示する | - |  | 未実施
IT-092 | 求職者 | 匿名スキルシート | 表示 | 基本情報/スキル/希望条件 | プロフィール登録済み | 画面を開く | 職種、経験、スキル、単価、稼働条件がプロフィールと一致する | - |  | 未実施
IT-093 | 求職者 | 匿名スキルシート | 匿名化 | 氏名/メール/電話 | ふりがな「やまだ たろう」 | 匿名化対象とシート氏名を確認する | 実名・メール・電話を出さず、氏名をY.T.と表示する | SHEET-01 |  | 未実施
IT-094 | 求職者 | 匿名スキルシート | ローマ字 | 複合かな | ふりがな「ちば じゅん」 | 画面とPDFを確認する | C.J.と表示し、漢字やかなの頭文字を使わない | SHEET-02 |  | 未実施
IT-095 | 求職者 | 匿名スキルシート | PDF | PDF出力 | プロフィール登録済み | PDF出力を押し保存ファイルを開く | 職務経歴書PDFが壊れず、Web表示と同じ値・作成日を含む | - |  | 未実施
IT-096 | 求職者 | 匿名スキルシート | ファイル名 | PDFファイル名 | ふりがな「やまだ たろう」 | PDFを出力する | ファイル名が職務経歴書_Y.T.pdfとなり実名を含まない | - |  | 未実施
IT-097 | 求職者 | 匿名スキルシート | 長文 | 多数スキル/長い条件 | 長文プロフィール | WebとPDFを確認する | 文字が枠外へはみ出さず、ページ内で判読できる | - |  | 未実施
IT-098 | 求職者 | 問い合わせ | 初期値 | 氏名/メール/電話 | プロフィール登録済み | 画面を開く | プロフィール値が初期入力される | - |  | 未実施
IT-099 | 求職者 | 問い合わせ | 必須 | 種別/氏名/メール/件名/本文 | 各項目を空欄 | 1項目ずつ空欄で送信する | 必須不足を示し送信しない | - |  | 未実施
IT-100 | 求職者 | 問い合わせ | 任意 | 電話番号 | 電話空欄 | 他項目を有効にして送信する | 電話未入力でも送信できる | - |  | 未実施
IT-101 | 求職者 | 問い合わせ | 正常 | 送信 | 有効な問い合わせ | 送信する | 履歴へ新規状態で追加され、営業側にも表示される | - |  | 未実施
IT-102 | 営業 | 問い合わせ | 一覧 | 開く/閉じる | 問い合わせ複数 | 各カードを開閉する | 対象だけ展開し氏名、メール、電話、受付日時、本文を表示する | - |  | 未実施
IT-103 | 営業 | 問い合わせ | 回答 | 回答内容/回答する | 未回答問い合わせ | 空欄と本文ありで回答する | 空欄は拒否し、有効回答は回答済み・回答者・日時を保存する | - |  | 未実施
IT-104 | 共通 | 問い合わせ | 追加 | 追加メッセージ | 回答済み未クローズ | 求職者→営業→求職者の順に追加送信する | 双方の履歴へ時系列で反映される | - |  | 未実施
IT-105 | 共通 | 問い合わせ | クローズ | クローズ | 未回答/回答済み | 未回答と回答済みでクローズする | 未回答はクローズ不可、回答済みはクローズされ追送信不可 | CONTACT-01/02 |  | 未実施
IT-106 | 営業 | 問い合わせ | 通知 | 未回答件数 | 新規/回答済み/クローズ混在 | ヘッダ件数を確認する | newだけ件数に含み、回答・クローズ後に減る | - |  | 未実施
IT-107 | 営業 | ダッシュボード | サマリ | 登録ユーザー/掲載案件/即稼働/選考中/面談候補 | 各データあり | 各指標をDB件数と照合する | 対象期間・状態に沿う件数を表示する | - |  | 未実施
IT-108 | 営業 | ダッシュボード | 月移動 | 前月/翌月/今月へ | 複数月データ | 前月、翌月、今月へを順に押す | 表示月、見出し、対象月の応募/面談/連絡が同期し未来月へ進めない | - |  | 未実施
IT-109 | 営業 | ダッシュボード | フォーカス | 未読チャット | 未読あり | カードを押す | 対象者の面談・チャットへ移動する | - |  | 未実施
IT-110 | 営業 | ダッシュボード | フォーカス | 面談候補 | 未確定候補あり | カードを押す | 面談・チャットへ移動する | - |  | 未実施
IT-111 | 営業 | ダッシュボード | フォーカス | 選考中応募 | 進行中応募あり | カードを押す | 営業管理へ移動する | - |  | 未実施
IT-112 | 営業 | ダッシュボード | フォーカス | 即稼働人材 | 即稼働人材あり | カードを押す | スカウトへ移動する | - |  | 未実施
IT-113 | 営業 | ダッシュボード | 優先案件 | 検索/条件クリア/案件を見る | 上位固定案件複数 | 検索、クリア、案件を見るを操作する | 上位固定だけが検索対象になり、案件を見るで案件検索へ移動する | - |  | 未実施
IT-114 | 営業 | ダッシュボード | 応募検索 | 応募者/案件/ステータス検索 | 応募複数 | 各キーと複合語で検索する | 対象月内の一致応募だけ表示される | - |  | 未実施
IT-115 | 営業 | ダッシュボード | 応募導線 | 応募管理へ | 応募0件 | 応募管理へを押す | 営業管理へ移動する | - |  | 未実施
IT-116 | 営業 | ダッシュボード | 稼働確認 | 稼働状況を確認 | 確認対象あり/なし/一部メール失敗 | 各条件で実行する | 対象数、成功数、失敗数に応じた通知を表示し履歴を保存する | - |  | 未実施
IT-117 | 営業 | ダッシュボード | 期限除外 | 選考中件数/応募一覧 | 3か月超の非表示応募あり | サマリと対象月一覧を確認する | 期限切れ応募は選考中などの件数・一覧・見出しに一切含まない | EXP-03 |  | 未実施
IT-118 | 営業 | 営業管理 | 案件登録 | 案件概要/顧客/単価 | 空欄/上下逆/有効値 | 各組合せで案件追加する | 必須・単価整合性を検証し、有効値だけ登録する | - |  | 未実施
IT-119 | 営業 | 営業管理 | 案件登録 | リモート/必須/尚可/詳細 | 有効値 | 各項目を入力して追加する | 案件一覧と検索APIへ同じ内容で反映される | - |  | 未実施
IT-120 | 営業 | 営業管理 | 案件登録 | 並び替え上位に固定 | チェックON/OFF | 各状態で追加する | ONは優先案件、OFFは通常案件として扱われる | - |  | 未実施
IT-121 | 営業 | 営業管理 | 応募メトリクス | 応募/成約/見送り | 状態混在 | 件数を照合する | 営業表示対象だけを状態別に集計し期限切れを含めない | EXP-03 |  | 未実施
IT-122 | 営業 | 営業管理 | フィルタ | ステータス | 全状態の応募 | すべてと各状態を選択する | カンバン、進行中表、終了表が同じ条件で切り替わる | - |  | 未実施
IT-123 | 営業 | 営業管理 | 状態変更 | ステータス選択 | 進行中応募 | 初回面談完了→選考中→面談待ち→成約/見送りへ変更する | 状態と履歴が保存され、求職者へ通知される | APP-02〜06 |  | 未実施
IT-124 | 営業 | 営業管理 | 期限制御 | 期限切れ応募 | 3か月超の非表示応募 | 一覧・フィルタ・直接更新を確認する | 一覧に出ず、直接API更新も404で変更できない | EXP-03 |  | 未実施
IT-125 | 営業 | 営業管理 | フォロー | 連絡内容/チャット送信 | 表示中応募 | 空欄と本文ありで送信する | 空欄は拒否し、本文ありは応募案件名・現ステータス付きでチャットへ届く | - |  | 未実施
IT-126 | 営業 | 営業管理 | 重複機能除外 | 紹介したい案件 | 進行中応募 | 応募カードを確認する | 紹介案件選択は表示されず、案件紹介はスカウト画面に集約される | - |  | 未実施
IT-127 | 営業 | 営業管理 | 応募者一覧 | 進行中/成約・見送り | 状態混在 | 各セクションを確認する | 進行中と終了が分離され、氏名、職種、稼働、案件、応募日、状態が正しい | - |  | 未実施
IT-128 | 営業 | 営業管理 | レジュメ | レジュメボタン | 応募者にPDF/DOCXあり | 各応募者のレジュメを押す | 対象者が切り替わりプレビュー領域へ正しいファイルを表示する | RESUME-04 |  | 未実施
IT-129 | 営業 | 営業管理 | レジュメ | プレビュー/再読込/別タブ/ダウンロード | PDF/DOCX/プレビュー不可 | 各操作を行う | PDFはiframe、DOCXはアプリ内表示、不可時はDL導線、再読込・別タブ・DLが対象ファイルで動く | - |  | 未実施
IT-130 | 営業 | 営業管理 | マッチ案件 | 候補者別一覧 | 複数スキル/条件の人材 | 応募者を切り替える | 必須スキルと条件に合う案件だけ読み込み、ローディング/0件状態も表示する | - |  | 未実施
IT-131 | 営業 | 営業管理 | 案件更新 | 上位/通常 | マッチ案件あり | 並び替えボタンを押す | 値が切り替わり優先案件表示へ反映される | - |  | 未実施
IT-132 | 営業 | 営業管理 | 案件更新 | 公開/停止 | 公開案件 | 公開状態を切り替える | 停止案件は求職者検索・スカウト候補から消え、再公開で戻る | - |  | 未実施
IT-133 | 営業 | スカウト | 検索 | スキル | 異なるスキルの人材 | 完全一致・表記揺れで検索する | 条件に合う人材だけ表示する | - |  | 未実施
IT-134 | 営業 | スカウト | 検索 | 提案可能ステータス | 即稼働/開始日/停止 | 各状態を選択する | 選択状態の人材だけ表示する | - |  | 未実施
IT-135 | 営業 | スカウト | 検索 | リモート | 各希望人材 | 条件を選択する | 該当人材だけ表示する | - |  | 未実施
IT-136 | 営業 | スカウト | 並び順 | 更新日/単価/経験/稼働 | 複数人材 | 各並び順を選ぶ | 定義どおり安定して並び替わる | - |  | 未実施
IT-137 | 営業 | スカウト | 検索 | クリア/0件 | 該当なし条件 | 検索後に条件をクリアする | 0件案内とクリア導線が表示され、全候補へ戻る | - |  | 未実施
IT-138 | 営業 | スカウト | 候補カード | スカウト/レジュメ | 候補あり | カード情報を確認し各ボタンを押す | 職種、単価、経験、稼働率、リモート、状態、スキル、更新日が正しく各モーダルが開く | - |  | 未実施
IT-139 | 営業 | スカウト | 更新確認 | 更新確認対象 | 最終更新14日以上前/未満 | カードを確認する | 14日以上だけ更新確認対象と表示する | - |  | 未実施
IT-140 | 営業 | スカウト | 案件選択 | 案件キーワード検索 | 候補者と公開案件複数 | 案件名/概要/顧客で検索する | 候補者の必須スキル・単価・リモート条件に合う公開案件だけ表示する | - |  | 未実施
IT-141 | 営業 | スカウト | 案件選択 | 案件カード選択 | 候補案件あり | クリック、Enter、Spaceで選択する | 1件だけ選択強調され送信ボタンが有効になる | - |  | 未実施
IT-142 | 営業 | スカウト | 送信 | 選択した案件でスカウト | 案件選択済み | 送信する | 対象求職者へ案件紐付きスカウトが1件届きモーダルが閉じる | - |  | 未実施
IT-143 | 営業 | スカウト | 0件 | 条件をクリア | 候補案件0件 | 0件表示からクリアする | 検索語が消え候補を再取得する | - |  | 未実施
IT-144 | 営業 | スカウト | モーダル | ×/キャンセル/背景/Esc | 案件選択モーダル表示中 | 各方法で閉じる | 送信せず閉じ、背景スクロールとフォーカスが適切に復元する | - |  | 未実施
IT-145 | 営業 | スカウト | レジュメ | 全画面プレビュー | レジュメ登録済み候補 | 開く、操作、×/背景/Escで閉じる | 対象レジュメを全画面で表示し閉じた後に呼出元へ戻る | - |  | 未実施
IT-146 | 営業 | 案件検索 | 表示 | 営業向けタイトル/カード | 営業ログイン | 画面を開く | 案件情報として表示し、応募ボタンではなく営業管理で確認を表示する | - |  | 未実施
IT-147 | 営業 | 案件検索 | 検索 | キーワード/スキル/単価/リモート | 案件複数 | 各単独・複合条件で検索しクリアする | 該当公開案件と件数が正しく切り替わる | - |  | 未実施
IT-148 | 営業 | 案件検索 | 導線 | 営業管理で確認 | 案件カードあり | ボタンを押す | 営業管理へ遷移する | - |  | 未実施
IT-149 | 共通 | 全画面 | レスポンシブ | 主要画面 | 幅1440/1024/768/375px | 全画面を各幅で巡回する | 横はみ出し、文字重なり、押せないUIがなく、表はモバイル表示へ切り替わる | - |  | 未実施
IT-150 | 共通 | 全画面 | キーボード | フォーカス/モーダル | キーボードのみ | Tab/Shift+Tab/Enter/Space/Escで全操作を巡回する | フォーカスが見え、順序が自然で、モーダル内に保持される | - |  | 未実施
IT-151 | 共通 | 全画面 | 再読込 | 状態復元 | ログイン・保存済み | 各画面で再読込する | 認証と保存済みデータを復元し、未保存値を保存済みと誤認しない | - |  | 未実施
IT-152 | 共通 | API権限 | ロール | 営業専用API | 求職者トークン | 案件登録、状態変更、全問い合わせ取得を直接要求する | 403となりデータを変更・漏えいしない | - |  | 未実施
IT-153 | 共通 | API権限 | 本人性 | 求職者データ | 別求職者トークン | 他人の応募、プロフィール、レジュメ、成約案件を要求する | 404または403となり個人情報・案件情報を返さない | - |  | 未実施
IT-154 | 営業 | 日次削除API | 認証 | クリーンアップ | シークレットなし/不正/正当 | 各ヘッダでAPIを呼ぶ | 不正要求を拒否し正当なCloud Scheduler要求だけ実行する | - |  | 未実施
IT-155 | 営業 | 日次削除API | 境界 | 掲載30日 | 29日23:59/30日/30日+1秒相当 | 21時の日次処理を実行する | 仕様境界に沿って対象案件だけ物理削除する | EXP-01 |  | 未実施
IT-156 | 営業 | 日次削除API | 冪等 | 連続実行 | 期限対象データあり | 同じ日に2回連続実行する | 2回目も成功し、重複削除や500エラーを起こさない | - |  | 未実施
IT-157 | 共通 | 全画面 | エラー | API停止/500 | API停止または意図的500 | 読込・保存・送信を行う | 画面が白くならず、利用者向けエラーを表示し、ブラウザコンソールに未処理例外を出さない | - |  | 未実施

## 条件分岐
分岐ID | 対象 | 条件 | 期待する処理/表示 | 非該当・補足
AUTH-01 | 認証 | API接続可かつ認証成功 | APIのユーザー情報でログイン | ロール別ホームへ遷移
AUTH-02 | 認証 | APIがネットワークエラーかつデモ資格情報 | ローカルデモへフォールバック | 認証エラー時はフォールバックしない
AUTH-03 | 認証 | 資格情報不正/入力不正 | ログイン拒否 | サーバーエラーやデモログインで隠さない
PROF-01 | プロフィール | 基本・スキル・条件・レジュメ・面談候補または初回完了・誓約が全完了 | 案件検索/応募可能 | 不足が1つでもあれば未完了
PROF-02 | プロフィール | 完了後に必須値を消して登録エラー | 完了表示を解除 | 案件検索可能の文言を表示しない
JOB-01 | 案件閲覧 | 求職者プロフィール未完了 | 案件詳細を非表示 | 不足項目への導線を表示
JOB-02 | 案件閲覧 | 求職者プロフィール完了/営業 | 公開案件を表示 | 停止案件は除外
JOB-03 | 応募 | 本人の有効応募数0〜4かつ未応募 | 応募可能 | 初回面談状態に応じ初期ステータス決定
JOB-04 | 応募 | 本人の有効応募数5以上または重複 | 応募不可 | 6件目/重複レコードを作らない
APP-01 | 応募状態 | 初回面談未完了 | 初回面談待ち | フロー現在位置=初回面談待ち
APP-02 | 応募状態 | 初回面談完了 | 初回面談完了 | フロー現在位置=初回面談完了
APP-03 | 応募状態 | 営業が選考中へ更新 | 選考中 | フロー現在位置=案件選考
APP-04 | 応募状態 | 営業が面談待ちへ更新 | 面談待ち | フロー現在位置=案件面談
APP-05 | 応募状態 | 営業が成約へ更新 | 成約 | 結果ブロックを緑で表示
APP-06 | 応募状態 | 営業が見送りへ更新 | 見送り | 結果ブロックを赤で表示
EXP-01 | 期限 | 案件掲載から30日経過 | 案件を物理削除 | 応募ありなら応募スナップショットで保持
EXP-02 | 期限 | 通常応募の掲載から30日超〜3か月以内 | 本人には案件スナップショット表示 | 営業にも応募を表示可能
EXP-03 | 期限 | 通常応募の掲載から3か月超〜5か月以内 | 本人には期限案内のみ | 営業一覧・サマリ・状態更新対象から除外
EXP-04 | 期限 | 通常応募の掲載から5か月超 | 応募を物理削除 | 本人/営業とも表示なし
EXP-05 | 期限 | 成約応募の掲載から365日以内 | 応募を保持 | 削除済み案件情報は成約本人だけ閲覧可
EXP-06 | 期限 | 成約応募の掲載から365日超 | 応募を物理削除 | 表示なし
MEET-01 | 面談 | 初回面談未完了 | 初回面談候補を表示 | 案件候補登録は不可
MEET-02 | 面談 | 営業かつ初回候補0件 | 営業が初回候補を登録可能 | 候補ありでは重複フォームを出さない
MEET-03 | 面談 | 営業が初回面談完了 | 案件面談へ移行可能 | 関連応募を初回面談完了へ更新
MEET-04 | 面談 | 既に初回完了かつ応募が選考中以降 | 現応募状態を維持 | 初回面談完了へ巻き戻さない
RESUME-01 | レジュメ | PDF/DOC/DOCX/XLS/XLSXかつ10MB以下 | アップロード可 | 登録名・サイズを表示
RESUME-02 | レジュメ | 許可以外または10MB超 | アップロード拒否 | 既存ファイルを維持
RESUME-03 | レジュメ | MIME不明だが許可拡張子 | 拡張子からMIME補完 | アップロード可
RESUME-04 | レジュメ | PDF/DOCX/その他許可形式 | PDF/DOCXはプレビュー | プレビュー不可形式はダウンロード導線
CONTACT-01 | 問い合わせ | 未回答 | クローズ不可 | 営業回答待ち
CONTACT-02 | 問い合わせ | 回答済みかつ未クローズ | 双方が追送信・クローズ可能 | クローズ後は追送信不可
SHEET-01 | 匿名シート | ふりがなに姓名区切りあり | 各先頭音をローマ字化してY.T.形式 | 実名は出力しない
SHEET-02 | 匿名シート | ち/じ等の特殊音 | Hepburn系先頭字C/Jを使用 | 漢字の頭文字を使わない

## テストデータ
分類 | 項目 | 値/準備内容 | 用途・注意
環境 | フロントURL | http://127.0.0.1:5173 | ローカル。別環境では対象URLへ置換
環境 | API URL | http://127.0.0.1:8787/api | GET /health が200であること
環境 | DB初期化 | npm run db:deploy → npm run db:seed | 結合テスト専用DBで実施
環境 | 起動 | npm run dev / npm run dev:api | ブラウザコンソールとAPIログを併記確認
アカウント | 求職者デモ | freelancer@example.com / freelance123 | ふりがな: やまだ たろう、初回面談完了
アカウント | 営業デモ | sales@frichy.jp / sales123 | 営業全機能確認用
プロフィール | 境界値 | 経験年数: -1/0/50/51、希望単価: 29/30/300/301/長大桁 | 入力制約とAPI検証の両方を確認
レジュメ | 許可形式 | pdf/doc/docx/xls/xlsx 各1件、MIME空ファイル | 各10MB以下
レジュメ | 拒否形式 | txt 1件、10MB超PDF 1件 | 既存レジュメ保持を確認
案件 | 検索セット | 公開11件以上、停止1件、リモート3種、単価境界、必須/尚可スキル違い | 検索・ページング・公開制御用
応募 | 状態セット | 初回面談待ち/完了/選考中/面談待ち/成約/見送り | 各1件以上
期限 | 通常応募A | 掲載29日 | 削除対象外
期限 | 通常応募B | 掲載31日・3か月以内 | 案件削除、応募スナップショット表示
期限 | 通常応募C | 掲載3か月+1日 | 本人は期限案内、営業は完全非表示
期限 | 通常応募D | 掲載5か月+1日 | 応募物理削除
期限 | 成約応募E | 掲載364日/366日の2件 | 364日保持、366日削除
面談 | 候補日時 | 過去1件、未来3件、同一日時2件 | 過去・重複拒否と複数登録用
問い合わせ | 状態セット | new/answered/closed 各1件 | 件数・追送信・クローズ用
表示 | 画面幅 | 1440×900 / 1024×768 / 768×1024 / 375×812 | Chrome最新版を基準
証跡 | 保存規則 | CASE-ID_画面_YYYYMMDD.png | NG時はコンソール・Network・APIログも保存